**Сводное заключение**

**об эффективности и результативности реализации**

**муниципальных программ Кунашакского района**

**за 2017год**

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными Стратегией социально-экономического развития Кунашакского муниципального района до 2020 года, в соответствии с положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, муниципальных правовых актов Кунашакского муниципального района.

В соответствии с Положением о порядке оценки эффективности и результативности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Кунашакского муниципального района от 30 июня 2015 года № 1206, Управлением экономики проведена оценка результативности и эффективности реализации муниципальных программ за 2017год сформирована на основании сведений ответственных исполнителей программ.

В соответствии с постановлением Администрации Кунашакского муниципального района от 30.11.2016 г. № 1471 «О внесении изменений в постановление администрации района от 05.09.2016г. №1003 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кунашакского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 гг.» в состав реализуемых в Кунашакском муниципальном районе осуществлялось 24 муниципальные программы и 30 подпрограмм:

1.МП «Повышение безопасности дорожного движения в Кунашакском муниципальном районе на 2015-2017 годы» (Постановление от 12.12.2014г. № 2116. Ответственный исполнитель – Администрация Кунашакского муниципального района Мухарамов Р.Я.) – 2 подпрограммы,

2.МП «Развитие социальной защиты населения Кунашакского муниципального района на 2017-2019 годы». (Постановление от 06.11.2013г. № 1775. Ответственный исполнитель – Управление социальной защиты Кадырова А.З.)- 1 подпрограмма,

3.МП «Повышение эффективности реализации молодежной политики Кунашакского муниципального района на 2015-2017 годы» (Постановление от 21.11.2016г. № 1433. Ответственный исполнитель – Управление культуры, спорта, молодежной политики и информации Хасанов С.В.) – 2 подпрограммы,

4.МП «Развитие муниципальной службы в Кунашакском муниципальном районе на 2015-2017 годы». (Постановление от 10.10.2014г. № 1688. Ответственный исполнитель - Администрация Кунашакского муниципального района Багаутдинова В.Ш.),

5.МП «Управление муниципальным имуществом на 2015-2017 годы.» (Постановление от 30.10.2014г. № 1797. Ответственный исполнитель – Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского муниципального района Салихова М.Н.),

6.МП «Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в Кунашакском муниципальном районе на 2016-2018 годы». (Постановление от 23.10.2015г. № 2027. Ответственный исполнитель - Администрация Кунашакского муниципального района Аюпова Р.Ф.),

7.МП «Развитие сельского хозяйства и рыболовства Кунашакского муниципального района на 2017-2019 годы». (Постановление от 20.10.2015г. №2009. Ответственный исполнитель - Администрация Кунашакского муниципального района Вакилов Р.Г.),

8.МП «Установление границ населенных пунктов Кунашакского муниципального района на 2017-2019 годы». (Постановление от 16.10.2015г. № 2000. Ответственный исполнитель - Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского муниципального района Салихова М.Н.),

9.МП «Переселение граждан из многоквартирного ветхоаварийного жилищного фонда в Кунашакском районе на 2016-2018 годы». (Постановление от 20.10.2015г. № 2008. Ответственный исполнитель – Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского муниципального района Салихова М.Н.),

10.МП «Энергосбережение на территории Кунашакского муниципального района». (Постановление от 17.12.2014г. № 2148. Ответственный исполнитель – Управление ЖКХСЭ Мухарамов Р.Я.),

11.МП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России в Кунашакском муниципальном районе на 2017-2019 годы». (Постановление от 19.10.2015г. № 2005. Ответственный исполнитель – Управление ЖКХСЭ Мухарамов Р.Я.) – 4 подпрограммы,

12. МП «Профилактика терроризма на территории Кунашакского муниципального района на 2015-2017 годы». (Постановление от 21.11.2014г. № 1987. Ответственный исполнитель - Администрация Кунашакского муниципального района Аюпова Р.Ф.),

13.МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кунашакском муниципальном районе на 2015-2017 годы». (Постановление от 18.05.2017г. № 1130. Ответственный исполнитель - Администрация Кунашакского муниципального района Вакилов Р.Г.),

14.МП «Развитие гражданской обороны, защита населения и территории Кунашакского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на 2015-2017 годы». (Постановление от 30.10.2014г. № 1793. Ответственный исполнитель – Администрация Кунашакского муниципального района Булатов М.Р.),

15.МП «Развитие культуры Кунашакского муниципального района на 2015-2017годы». (Постановление от 23.12.2014г. № 2187. Ответственный исполнитель – Управление культуры, спорта, молодежной политики и информации Хасанов С.В.) – 7 подпрограмм,

16.МП «Развитие физической культуры и спорта в Кунашакском муниципальном районе на 2017-2019годы». (Постановление от 23.12.2014г. № 2187. Ответственный исполнитель – Управление культуры, спорта, молодежной политики и информации Хасанов С.В.),

17.«Муниципальная программа по профилактике преступлений и иных правонарушений в Кунашакском муниципальном районе на 2015-2017 годы». (Постановление от 09.12.2014г. № 2079. Ответственный исполнитель – Администрация Кунашакского муниципального района Аюпова Р.Ф.),

18.МП «Развитие образования в Кунашакском муниципальном районе на 2017год». (Постановление от 27.11.2014 г. № 2036. Ответственный исполнитель - Управление образования Кунашакского муниципального района Макмулова А.Р.) – 9 подпрограмм,

19.МП «Капитальный ремонт образовательных организаций Кунашакского муниципального района на 2016-2018 годы». (Постановление от 20.10.2015г. №2011. Ответственный исполнитель – Управление образования Кунашакского муниципального района Макмулова А.Р.),

20.МП «Улучшение условий и охраны труда в Кунашакском муниципальном районе на 2016-2018 годы» (Постановление от 20.10.2016г. №2006. Ответственный исполнитель - Администрация Кунашакского муниципального района Мажитов Ф.Ф.),

21.МП «Комплексные меры по профилактике наркомании в Кунашакском муниципальном районе на 2017-2019 годы». (Постановление от 30.12.2013г. № 2175. Ответственный исполнитель - Администрация Кунашакского муниципального района Аюпова Р.Ф.),

22. МП «Развитие здравоохранения Кунашакского муниципального района на 2015-2017 годы». (Постановление от 22.12.2014 г. № 2167. Ответственный исполнитель - МБУЗ «Кунашакская ЦРБ» Рахматуллин Р.А.)- 5 подпрограмм,

23. МП «Устойчивое развитие сельских территорий в Кунашаком муниципальном районе на 2016-2018 годы». (Постановление от 16.10.2015г. №1974. Ответственный исполнитель – Управление ЖКХСЭ Мухарамов Р.Я.),

24.МП «Противодействие коррупции на территории Кунашакского муниципального района на 2017-2019 годы». (Постановление от 28.11.2016г. №1466». Ответственный исполнитель - Администрация Кунашакского муниципального района Багаутдинова В.Ш.).

На реализацию данных программ предусматривалось направить из местного бюджета **360 125,35** млн. руб. Фактическое финансирование составило **337 045,55** млн. руб. или 93 % от запланированного объема. Разница между плановым и фактическим объёмами финансирования составляет 23 079,80 млн. руб.

Уровень использования финансовых средств в целях реализации муниципальных программ составил **93 %** (Таблица 1).

Таблица 1.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы  2017 года | Исполнитель программы | Источник финанси-рования | Объем финансирования.  тыс. руб. | | Уровень использования финансовых средств  (Фактическое значение / плановое значение) |
| Плановое значение | Факти-ческое значение |
| 1 | МП «Повышение безопасности дорожного движения в Кунашакском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | Управление ЖКХСЭ | МБ | 0,00 | 0,00 | **0** |
|  | Подпрограмма «Создание безопасных  условий для движения пешеходов в Кунашакском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | Управление ЖКХСЭ | МБ | 2 170,21 | 2 170,21 | **1** |
|  | Подпрограмма «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных  дорог общего пользования районного  значения в Кунашакском муниципальном  районе на 2017-2019 годы» | Управление ЖКХСЭ | МБ | 25 960,8 | 25 838,1 | **0,99** |
| 2 | МП «Развитие социальной защиты населения Кунашакского муниципального района на 2017-2019 годы» | Управление социальной защиты населения | МБ | 1859,5 | 1935,19 | **1,04** |
|  | Подпрограмма «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в  Кунашакском муниципальном районе на 2017-2019годы» | Управление социальной защиты населения | МБ | 140,0 | 83,0 | **0,59** |
| 3 | МП «Повышение эффективности реализации молодежной политики Кунашакского муниципального района на 2015-2017 годы» | Управление культуры, спорта, молодежной политики и информации | МБ | 0,00 | 0,00 | **0** |
|  | Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых граждан Кунашакского муниципального района» | Управление культуры, спорта, молодежной политики и информации | МБ | 29,49 | 29,49 | **1** |
|  | Подпрограмма «Молодые граждане Кунашакского муниципального района» | Управление культуры, спорта, молодежной политики и информации | МБ | 187,26 | 187,26 | **1** |
| 4 | МП «Развитие муниципальной службы в Кунашакском муниципальном районе на 2015-2017 годы» | Администрация Кунашакского муниципального района | МБ | 94,0 | 94,0 | **1** |
| 5 | МП « Управление муниципальным имуществом на 2015-2017 годы» | Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского муниципального района | МБ | 9183,47 | 7 674,19 | **0,84** |
| 6 | МП «Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в Кунашакском муниципальном районе на 2016-2018 годы» | Администрация Кунашакского муниципального района | МБ | 68,24 | 59,08 | **0,86** |
| 7 | МП «Развитие сельского хозяйства и рыболовства Кунашакского муниципального района на 2017-2019 годы» | Администрация Кунашакского муниципального района | МБ | 330,88 | 330 ,88 | **1** |
| 8 | МП «Установление границ населенных пунктов Кунашакского муниципального района на 2017-2019 годы» | Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского муниципального района | МБ | 655,76 | 651,66 | **0,99** |
| 9 | МП «Переселение граждан из многоквартирного ветхо-аварийного жилищного фонда в Кунашакском муниципальном районе на 2016-2018 годы» | Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского муниципального района, | МБ | 0,00 | 0,00 | **0** |
| 10 | МП «Энергосбережение на территории Кунашакского муниципального района» | Управление ЖКХСЭ | МБ | 58,85 | 58,85 | **1** |
| 11 | МП «Доступное и комфортное жилье - гражданам России в Кунашакском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | Управление ЖКХСЭ | МБ | 0,00 | 0,00 | **0** |
|  | Подпрограмма «Газификация в Кунашакском муниципальном районе» | Управление ЖКХСЭ | МБ | 3 549,67 | 1068,57 | **0,30** |
|  | Подпрограмма « Субсидии молодым семьям» | Управление ЖКХСЭ | МБ | 1 774,81 | 1 774,81 | **1** |
|  | Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» | Управление ЖКХСЭ | МБ | 8 353,9 | 7 605,0 | **0,91** |
|  | Подпрограмма «Капитальный ремонт  многоквартирных домов в Кунашакском  муниципальном районе на 2017-2019годы» | Управление ЖКХСЭ | МБ | 192,83 | 192,83 | **1** |
| 12 | МП «Профилактика терроризма на территории Кунашакского муниципального района на 2015-2017 годы» | Администрация Кунашакского муниципального района | МБ | 84,39 | 84,39 | **1** |
| 13 | МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кунашакском муниципальном районе на 2015-2017 годы» | Администрация Кунашакского муниципального района | МБ | 0,00 | 0,00 | **0** |
| 14 | МП «Развитие гражданской обороны, защита населения и территории Кунашакского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на 2015-2017 годы» | Администрация Кунашакского муниципального района | МБ | 1 223,35 | 1 223,35 | **1** |
| 15 | МП «Развитие культуры Кунашакского муниципального района на 2015-2017 годы» | Управление культуры, спорта, молодежной политики и информации | МБ | 0,00 | 0,00 | **0** |
|  | Подпрограмма «Совершенствование библиотечного обслуживания  Кунашакского муниципального района на 2015-2017годы» | Управление культуры, спорта, молодежной политики и информации | МБ | 18 659,1 | 17 162,05 | **0,92** |
|  | Подпрограмма «Поддержка и развитие  художественного творчества учащихся  ДШИ с. Халитово, ДШИ с. Кунашак на 2015-2017годы» | Управление культуры, спорта, молодежной политики и информации | МБ | 9 278,8 | 8 898,9 | **0,96** |
|  | Подпрограмма «Развитие музейной  деятельности районной историко-  краеведческого музея на 2015-2017годы» | Управление культуры, спорта, молодежной политики и информации | МБ | 889,2 | 800,7 | **0,90** |
|  | Подпрограмма « Развитие творческой  деятельности, обеспечение и улучшение  материально-технической базы, пожарной  безопасности районного Дома культуры и  сельских домов культуры на 2015-2017годы» | Управление культуры, спорта, молодежной политики и информации | МБ | 35 028,8 | 32 319,5 | **0,92** |
|  | Подпрограмма «Проведение культурно-массовых мероприятий в соответствии с  календарным планом Управления культуры, спорта, молодежной политики и информации администрации Кунашакского муниципального района» | Управление культуры, спорта, молодежной политики и информации | МБ | 2 175,9 | 2 048,4 | **0,94** |
|  | Подпрограмма «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности на 2015-2017годы» | Управление культуры, спорта, молодежной политики и информации | МБ | 0,00 | 0,00 | **0** |
|  | Подпрограмма «Развитие туризма  Кунашакского муниципального района на 2015-2017годы» | Управление культуры, спорта, молодежной политики и информации | МБ | 192,3 | 192,3 | **1** |
| 16 | МП «Развитие физической культуры и спорта в Кунашакском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | Управление культуры, спорта, молодежной политики и информации | МБ | 5 692,0 | 5 160,5 | **0,91** |
| 17 | Муниципальная программа по профилактике преступлений и иных правонарушений в Кунашакском муниципальном районе на 2015-2017 годы | Администрация Кунашакского муниципального района | МБ | 60,0 | 60,0 | **1** |
| 18 | МП «Развитие образования в Кунашакском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | Управление образования | МБ | 0 | 0 | **0** |
|  | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования Кунашакского муниципального района на 2017-2019 годы» | Управление образования | МБ | 47 654,9 | 47 129,3 | **0,99** |
|  | Подпрограмма «Развитие общего образования Кунашакского муниципального района на 2017-2019 годы» | Управление образования | МБ | 104 688,0 | 98 313,3 | **0,94** |
|  | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования Кунашакского муниципального района на 2017-2019 годы» | Управление образования | МБ | 21 018,2 | 20 863,7 | **0,99** |
|  | Подпрограмма «Организация питания детей в муниципальных образовательных учреждениях на 2017-2019 годы» | Управление образования | МБ | 13 472,7 | 13 157,7 | **0,98** |
|  | Подпрограмма «Прочие мероприятия в области образования», в т.ч. | Управление образования | МБ | 28 540,8 | 23 119,6 | **0,81** |
|  | Подпрограмма «Организация внешкольной и внеурочной деятельности» | Управление образования | МБ | 779,5 | 779,5 | **1** |
|  | Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования Кунашакского муниципального района» | Управление образования | МБ | 533,9 | 533,9 | **1** |
|  | Подпрограмма «Комплексная безопасность образовательных учреждений Кунашакского муниципального района» | Управление образования | МБ | 1 230,5 | 1230,5 | **1** |
|  | Подпрограмма «Отдых, оздоровление, занятость детей и молодежи Кунашакского муниципального района на 2017-2019 годы" | Управление образования | МБ | 7160,1 | 7151,1 | **0,99** |
| 19 | МП «Капитальный ремонт образовательных организаций Кунашакского муниципального района на 2016-2018 годы» | Управление образования | МБ | 3539,4 | 3539,4 | **1** |
| 20 | МП «Улучшение условий и охраны труда в Кунашакском муниципальном районе на 2016-2018 годы» | Администрация Кунашакского муниципального района | МБ | 7,0 | 7,0 | **1** |
| 21 | МП «Комплексные меры по профилактике наркомании в Кунашакском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | Администрация Кунашакского муниципального района | МБ | 47,70 | 45,74 | **0,96** |
| 22 | МП «Развитие здравоохранения Кунашакского муниципального района на 2015-2017 годы» | МБУЗ «Кунашакская ЦРБ» | МБ | 0 | 0 | **0** |
|  | Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи в Кунашакском муниципальном районе на 2017-2019годы» | МБУЗ «Кунашакская ЦРБ» | МБ | 770,94 | 770,94 | **1** |
|  | Подпрограмма «Профилактика и борьба с социально-значимыми заболеваниями в Кунашакском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | МБУЗ «Кунашакская ЦРБ» | МБ | 323,20 | 323,20 | **1** |
|  | Подпрограмма «Профилактика материнской и детской смертности в Кунашакском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | МБУЗ «Кунашакская ЦРБ» | МБ | 0,00 | 0,00 | **0** |
|  | Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений в Кунашакском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | МБУЗ «Кунашакская ЦРБ» | МБ | 1 267,16 | 1 267,16 | **1** |
|  | Подпрограмма «Погашение кредиторской задолженности МБУЗ Кунашакская ЦРБ в 2017-2019 годы» | МБУЗ «Кунашакская ЦРБ» | МБ | 713,25 | 713,25 | **1** |
| 23 | МП «Устойчивое развитие сельских территорий в Кунашакском муниципальном районе на 2016-2018 годы» | Управление ЖКХСЭ | МБ | 444,6 | 357,1 | **0,80** |
| 24 | МП «Противодействие коррупции на территории Кунашакского муниципального района на 2017-2019 годы». | Администрация Кунашакского муниципального района | МБ | 40,0 | 40,0 | **1** |
|  | Итого: |  |  | 360 125,35 | 337 045,55 | **0,93** |

Уровень достижения показателей – индикаторов (ДПИ) муниципальных программ составил - **1,01** (Таблица 2).

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы  2016 года | Исполнитель программы | Достижения показателей-индикаторов  ДПИ |
|
| 1 | МП "Повышение безопасности дорожного движения в Кунашакском муниципальном районе на 2015-2017 годы" | Управление ЖКХСЭ | **1** |
|  | Подпрограмма «Создание безопасных  условий для движения пешеходов в Кунашакском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | Управление ЖКХСЭ | **1** |
|  | Подпрограмма «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования районного  значения Кунашакском муниципальном  районе на 2017-2019 годы» | Управление ЖКХСЭ | **1** |
| 2 | МП "Развитие социальной защиты населения Кунашакского муниципального района на 2017-2019 годы" | Управление социальной защиты населения | **1,04** |
|  | Подпрограмма «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в  Кунашакском муниципальном районе на 2017-2019годы» | Управление социальной защиты населения | **1** |
| 3 | МП «Повышение эффективности реализации молодежной политики Кунашакского муниципального района на 2015-2017 годы» | Управление культуры, спорта, молодежной политики и информации | **1,08** |
|  | Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых граждан Кунашакского муниципального района» | Управление культуры, спорта, молодежной политики и информации | **1,08** |
|  | Подпрограмма «Молодые граждане Кунашакского муниципального района» | Управление культуры, спорта, молодежной политики и информации | **1** |
| 4 | МП "Развитие муниципальной службы в Кунашакском муниципальном районе на 2015-2017 годы" | Администрация Кунашакского муниципального района | **1** |
| 5 | МП «Управление муниципальным имуществом на 2015-2017 годы» | Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского муниципального района | **1** |
| 6 | МП "Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в Кунашакском муниципальном районе на 2016-2018 годы" | Администрация Кунашакского муниципального района | **1** |
| 7 | МП «Развитие сельского хозяйства и рыболовства Кунашакского муниципального района на 2017-2019 годы» | Администрация Кунашакского муниципального района | **1** |
| 8 | МП «Установление границ населенных пунктов Кунашакского муниципального района на 2017-2019 годы» | Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского муниципального района, | **1** |
| 9 | МП «Переселение граждан из многоквартирного ветхо-аварийного жилищного фонда в Кунашакском муниципальном районе на 2016-2018 годы» | Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского муниципального района, | **1** |
| 10 | МП «Энергосбережение на территории Кунашакского муниципального района» | Управление ЖКХСЭ | **1** |
| 11 | МП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России в Кунашакском муниципальном районе на 2017- 2019 годы» | Управление ЖКХСЭ | **1** |
|  | Подпрограмма «Газификация в Кунашакском муниципальном районе» | Управление ЖКХСЭ | **1** |
|  | Подпрограмма « Субсидии молодым семьям» | Управление ЖКХСЭ | **1** |
|  | Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» | Управление ЖКХСЭ | **1** |
|  | Подпрограмма «Капитальный ремонт  многоквартирных домов в Кунашакском  муниципальном районе на 2017-2019годы» | Управление ЖКХСЭ | **1** |
| 12 | МП "Профилактика терроризма на территории Кунашакского муниципального района на 2015-2017 годы" | Администрация Кунашакского муниципального района | **0,7** |
| 13 | МП "Развитие малого и среднего предпринимательства в Кунашакском муниципальном районе на 2015-2017 годы" | Администрация Кунашакского муниципального района | **0,9** |
| 14 | МП "Развитие гражданской обороны, защита населения и территории Кунашакского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на 2015-2017 годы" | Администрация Кунашакского муниципального района | **1** |
| 15 | МП "Развитие культуры Кунашакского муниципального района на 2015-2017 годы" | Управление культуры, спорта, молодежной политики и информации | **1** |
|  | Подпрограмма «Совершенствование библиотечного обслуживания  Кунашакского муниципального района на 2015-2017годы» | Управление культуры, спорта, молодежной политики и информации | **1,86** |
|  | Подпрограмма «Поддержка и развитие  художественного творчества учащихся  ДШИ с. Халитово, ДШИ с. Кунашак на 2015-2017годы» | Управление культуры, спорта, молодежной политики и информации | **0,75** |
|  | Подпрограмма «Развитие музейной  деятельности районной историко-  краеведческого музея на 2015-2017годы» | Управление культуры, спорта, молодежной политики и информации | **1,06** |
|  | Подпрограмма « Развитие творческой  деятельности, обеспечение и улучшение  материально-технической базы, пожарной  безопасности районного Дома культуры и  сельских домов культуры на 2015-2017годы» | Управление культуры, спорта, молодежной политики и информации | **1,1** |
|  | Подпрограмма «Проведение культурно-массовых мероприятий в соответствии с  календарным планом Управления культуры, спорта, молодежной политики и информации администрации Кунашакского муниципального района» | Управление культуры, спорта, молодежной политики и информации | **1,05** |
|  | Подпрограмма «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности на 2015-2017годы» | Управление культуры, спорта, молодежной политики и информации | **1** |
|  | Подпрограмма «Развитие туризма  Кунашакского муниципального района на 2015-2017годы» | Управление культуры, спорта, молодежной политики и информации | **1,1** |
| 16 | МП "Развитие физической культуры и спорта в Кунашакском муниципальном районе на 2017-2019 годы" | Управление культуры, спорта, молодежной политики и информации | **1,03** |
| 17 | Муниципальная программа по профилактике преступлений и иных правонарушений в Кунашакском муниципальном районе на 2015-2017 годы" | Администрация Кунашакского муниципального района | **1** |
| 18 | МП "Развитие образования в Кунашакском муниципальном районе на 2017 год" | Управление образования | **1** |
|  | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования Кунашакского муниципального района на 2017-2019 годы» | Управление образования | **1** |
|  | Подпрограмма «Развитие общего образования Кунашакского муниципального района на 2017-2019 годы» | Управление образования | **1** |
|  | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования Кунашакского муниципального района на 2017-2019 годы» | Управление образования | **1** |
|  | Подпрограмма «Организация питания детей в муниципальных образовательных учреждениях на 2017-2019 годы» | Управление образования | **1** |
|  | Подпрограмма «Прочие мероприятия в области образования» | Управление образования | **1** |
|  | Подпрограмма «Организация внешкольной и внеурочной деятельности» | Управление образования | **1** |
|  | Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования Кунашакского муниципального района» | Управление образования | **1** |
|  | Подпрограмма «Комплексная безопасность образовательных учреждений Кунашакского муниципального района» | Управление образования | **1** |
|  | Подпрограмма «Отдых, оздоровление, занятость детей и молодежи Кунашакского муниципального района на 2017-2019 годы" | Управление образования | **1** |
| 19 | МП "Капитальный ремонт образовательных организаций Кунашакского муниципального района на 2016-2018 годы" | Управление образования | **1** |
| 20 | МП «Улучшение условий и охраны труда в Кунашакском муниципальном районе на 2016-2018 годы» | Администрация Кунашакского муниципального района | **0,91** |
| 21 | МП «Комплексные меры по профилактике наркомании в Кунашакском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | Администрация Кунашакского муниципального района | **1** |
| 22 | МП «Развитие здравоохранения Кунашакского муниципального района на 2015-2017 годы» | МБУЗ «Кунашакская ЦРБ | **1** |
|  | Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи в Кунашакском муниципальном районе на 2017-2019годы» | МБУЗ «Кунашакская ЦРБ» | **1** |
|  | Подпрограмма «Профилактика и борьба с социально-значимыми заболеваниями в Кунашакском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | МБУЗ «Кунашакская ЦРБ» | **1** |
|  | Подпрограмма «Профилактика материнской и детской смертности в Кунашакском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | МБУЗ «Кунашакская ЦРБ» | **1** |
|  | Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений в Кунашакском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | МБУЗ «Кунашакская ЦРБ» | **1** |
|  | Подпрограмма «Погашение кредиторской задолженности МБУЗ Кунашакская ЦРБ в 2017-2019 годы» | МБУЗ «Кунашакская ЦРБ» | **1** |
| 23 | МП «Устойчивое развитие сельских территорий в Кунашакском муниципальном районе на 2016-2018 годы» | Управление ЖКХСЭ | **1** |
| 24 | МП «Противодействие коррупции на территории Кунашакского муниципального района на 2014-2016 годы». | Администрация Кунашакского муниципального района | **1** |
|  | Итого: |  | **1,01** |

Результативность реализации муниципальных программ рассчитывалась согласно Постановлением администрации района от 30.06.2015 г. №1206 «О Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ Кунашакского муниципального района» (Таблица 3)

Вывод эффективность (неэффективности) реализации муниципальных программ (подпрограмм) определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий оценки эффективности ЭРП |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Оценка эффективности муниципальных программ за 2017 год Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы  2016 года | Достижения показателей-индикаторов  ДПИ | Объем финансирования  ОФ | Оценка эффективности муниципальных программ  ДПИ\*ОФ | Результат оценки муниципальной программы |
| 1 | МП "Повышение безопасности дорожного движения в Кунашакском муниципальном районе на 2015-2017 годы" | 1 | 1 | 1 | эффективная |
|  | Подпрограмма «Создание безопасных  условий для движения пешеходов в Кунашакском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | 1 | 1 | 1 | эффективная |
|  | Подпрограмма «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования районного  значения Кунашакском муниципальном  районе на 2017-2019 годы | 1 | 0,99 | 0,99 | эффективная |
| 2 | МП "Развитие социальной защиты населения Кунашакского муниципального района на 2017-2019 годы" | 1,04 | 1,04 | 1,08 | высокоэффективная |
|  | Подпрограмма «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в  Кунашакском муниципальном районе на 2017-2019годы» | 1 | 0,59 | 0,59 | удовлетворительная |
| 3 | МП «Повышение эффективности реализации молодежной политики Кунашакского муниципального района на 2015-2017 годы» | 1 | 0 | 0 | - |
|  | Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых граждан Кунашакского муниципального района» | 1,08 | 1 | 1,08 | высокоэффективная |
|  | Подпрограмма «Молодые граждане Кунашакского муниципального района» | 1,08 | 1 | 1,08 | высокоэффективная |
| 4 | МП "Развитие муниципальной службы в Кунашакском муниципальном районе на 2015-2017 годы" | 1 | 0,94 | 0,94 | эффективная |
| 5 | МП " Управление муниципальным имуществом на 2015-2017 годы" | 1 | 0,83 | 0,83 | эффективная |
| 6 | МП "Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в Кунашакском муниципальном районе на 2016-2018 годы" | 1 | 0,59 | 0,59 | удовлетворительная |
| 7 | МП «Развитие сельского хозяйства и рыболовства Кунашакского муниципального района на 2017-2019 годы» | 1 | 1 | 1 | эффективная |
| 8 | «Установление границ населенных пунктов Кунашакского муниципального района на 2017-2019 годы» | 1 | 0,99 | 0,99 | эффективная |
| 9 | МП «Переселение граждан из многоквартирного ветхо-аварийного жилищного фонда в Кунашакском муниципальном районе на 2016- 2018 годы» | 1 | 0 | 0 | неэффективная |
| 10 | МП "Энергосбережение на территории Кунашакского муниципального района " | 1 | 1 | 1 | эффективная |
| 11 | «Доступное и комфортное жилье – гражданам России в Кунашакском муниципальном районе на 2017- 2019 годы» | 1 | 0 | 0 | - |
|  | Подпрограмма «Газификация в Кунашакском муниципальном районе» | 1 | 0,30 | 0,30 | неэффективная |
|  | Подпрограмма « Субсидии молодым семьям» | 1 | 1 | 1 | эффективная |
|  | Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» | 1 | 0,91 | 0,91 | эффективная |
|  | Подпрограмма «Капитальный ремонт  многоквартирных домов в Кунашакском  муниципальном районе на 2017-2019годы» | 1 | 1 | 1 | эффективная |
| 12 | МП "Профилактика терроризма на территории Кунашакского муниципального района на 2015-2017 годы" | 0,7 | 0,84 | 0,59 | удовлетворительная |
| 13 | МП "Развитие малого и среднего предпринимательства в Кунашакском муниципальном районе на 2015-2017 годы" | 0,9 | 0 | 0 | неэффективная |
| 14 | МП "Развитие гражданской обороны, защита населения и территории Кунашакского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на 2015-2017 годы" | 1 | 1 | 1 | эффективная |
| 15 | МП "Развитие культуры Кунашакского муниципального района на 2015-2017 годы" | 1 | 0 | 0 | - |
|  | Подпрограмма «Совершенствование библиотечного обслуживания  Кунашакского муниципального района на 2015-2017годы» | 1,86 | 0,92 | 1,71 | высокоэффективная |
|  | Подпрограмма «Поддержка и развитие  художественного творчества учащихся  ДШИ с. Халитово, ДШИ с. Кунашак на 2015-2017годы» | 0,75 | 0,96 | 0,72 | удовлетворительная |
|  | Подпрограмма «Развитие музейной  деятельности районной историко-  краеведческого музея на 2015-2017годы» | 1,06 | 0,90 | 0,95 | эффективная |
|  | Подпрограмма « Развитие творческой  деятельности, обеспечение и улучшение  материально-технической базы, пожарной  безопасности районного Дома культуры и  сельских домов культуры на 2015-2017годы» | 1,1 | 0,92 | 1,1 | высокоэффективная |
|  | Подпрограмма «Проведение культурно-массовых мероприятий в соответствии с  календарным планом Управления культуры, спорта, молодежной политики и информации администрации Кунашакского муниципального района» | 1,05 | 0,94 | 0,98 | эффективная |
|  | Подпрограмма «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности на 2015-2017годы» | 1 | 0 | 0 | неэффективная |
|  | Подпрограмма «Развитие туризма  Кунашакского муниципального района на 2015-2017годы» | 1,1 | 1 | 1,1 | высокоэффективная |
| 16 | МП "Развитие физической культуры и спорта в Кунашакском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | 1,03 | 0,91 | 0,94 | эффективная |
| 17 | «Муниципальная программа по профилактике преступлений и иных правонарушений в Кунашакском муниципальном районе на 2015-2017 годы" | 1 | 1 | 1 | эффективная |
| 18 | МП "Развитие образования в Кунашакском муниципальном районе на 2017 год" | 1 | 0 | 1 | - |
|  | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования Кунашакского муниципального района на 2017-2019 годы» | 1 | 0,99 | 0,99 | эффективная |
|  | Подпрограмма «Развитие общего образования Кунашакского муниципального района на 2017-2019 годы» | 1 | 0,94 | 0,94 | эффективная |
|  | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования Кунашакского муниципального района на 2017-2019 годы» | 1 | 0,99 | 0,99 | эффективная |
|  | Подпрограмма «Организация питания детей в муниципальных образовательных учреждениях на 2017-2019 годы» | 1 | 0,98 | 0,98 | эффективная |
|  | Подпрограмма «Прочие мероприятия в области образования» | 1 | 0,81 | 0,81 | эффективная |
|  | Подпрограмма «Организация внешкольной и внеурочной деятельности» | 1 | 1 | 1 | эффективная |
|  | Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования Кунашакского муниципального района» | 1 | 1 | 1 | эффективная |
|  | Подпрограмма «Комплексная безопасность образовательных учреждений Кунашакского муниципального района» | 1 | 1 | 1 | эффективная |
|  | Подпрограмма «Отдых, оздоровление, занятость детей и молодежи Кунашакского муниципального района на 2017-2019 годы" | 1 | 0,99 | 0,99 | эффективная |
| 19 | МП "Капитальный ремонт образовательных организаций в Кунашакского муниципального района на 2016-2018 годы" | 1 | 1 | 1 | эффективная |
| 20 | МП «Улучшение условий и охраны труда в Кунашакском муниципальном районе на 2016-2018 годы». | 0,91 | 1 | 0,91 | эффективная |
| 21 | МП «Комплексные меры по профилактике наркомании в Кунашакском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | 1 | 0,96 | 0,96 | эффективная |
| 22 | МП «Развитие здравоохранения Кунашакского муниципального района на 2015-2017 годы» | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи в Кунашакском муниципальном районе на 2017-2019годы» | 1 | 1 | 1 | эффективная |
|  | Подпрограмма «Профилактика и борьба с социально-значимыми заболеваниями в Кунашакском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | 1 | 1 | 1 | эффективная |
|  | Подпрограмма «Профилактика материнской и детской смертности в Кунашакском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | 1 | 0 | 0 | неэффективная |
|  | Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений в Кунашакском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | 1 | 1 | 1 | эффективная |
|  | Подпрограмма «Погашение кредиторской задолженности МБУЗ Кунашакская ЦРБ в 2017-2019 годы» | 1 | 1 | 1 | эффективная |
| 23 | МП «Устойчивое развитие сельских территорий в Кунашакском муниципальном районе на 2016-2018 годы» | 1 | 1 | 1 | эффективная |
| 24 | МП «Противодействие коррупции на территории Кунашакского муниципального района на 2017-2019 годы». | 1 | 1 | 1 | эффективная |
|  | Итого: | **1,01** | **0,93** | **0,94** | эффективная |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) были сделаны следующие выводы:

* высокоэффективная оценка - 1 МП и 5 подпрограмм - эффективность выше запланированной;
* эффективная оценка - 14 МП и 20 подпрограмм - эффективность соответствует запланированной;
* уровень эффективности удовлетворительный – 2 МП и 2 подпрограммы - эффективность не соответствует запланированной;
* неэффективная оценка – 2 МП и 3 подпрограммы признаются неэффективными.

Наличие «неэффективных» программ связано:

- с нефинансированием их в текущем году;

- отсутствием во многих программах [целевых показателей](http://pandia.ru/text/category/tcelevie_pokazateli/) и индикаторов эффективности реализации программы.

Неэффективные муниципальные программы при наличии программных мероприятий на 2017 и последующие годы, требуют корректировки как в части уточнения объемов финансирования и целевых индикаторов программ, так и в части актуализации программных мероприятий.

В целом по муниципальным программам в 2017 году уровень достижения целевых показателей составил 1,01; оценка эффективности реализации программ 0,94**.** Данный анализотражает высокий уровень реализации программ и эффективность проведенных мероприятий, что в свою очередь говорит об успешном выполнении стратегических целей, поставленных задач стратегического планирования муниципального социального развития.

Для поддержания планового уровня эффективности реализации муниципальных программ в 2018 – 2019 годам считаем необходимым рекомендовать всем структурным подразделениям администрации Кунашакского муниципального района регулярно проводить ежеквартальный анализ реализации программ и достижения установленных значений целевых индикаторов, при возникновении объективных причин осуществлять их своевременную корректировку.

Заместитель Главы

района по инвестициям, экономике

и сельскому хозяйству Р.Г. Вакилов

Исп. Фахрутдинова Зумара Раифовна

8(35148)28231