

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУНАШАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 11.05.2017 г. № 1070

О плане мероприятий по организации

проектной деятельности в Кунашакском муниципальном районе в 2017 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Челябинской области от 21.04.2017 г. № 207-рп.

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по организации проектной деятельности в Кунашакском муниципальном районе в 2017 году (далее именуется – План);

2. Отделу аналитики и информационных технологий (Ватутин В.Р.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Кунашакского муниципального района в сети Интернет;

3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по финансовым вопросам Басырова М.К.

Глава района С.Н. Аминов

Оригинал подписан

УТВЕРЖДЁН

постановлением Главы

Кунашакского муниципального района

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. № \_\_\_

План мероприятий по организации проектной деятельности

в Кунашакском муниципальном районе в 2017 году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Вид документа и (или) планируемый результат | Ответственный исполнитель |
| I. Правовое и организационное обеспечение проектной деятельности в Кунашакском муниципальном районе | | | | |
| 1. | Разработка и утверждение положения об организации проектной деятельности в Кунашакском муниципальном районе | май-июнь 2017 года | утвержденное постановлением администрации Кунашакского муниципального района положение об организации проектной деятельности | Отдел инвестиций администрации Кунашакского муниципального района |
| 2. | Определение лиц, ответственных за организацию проектной деятельности | май-июнь 2017 года | правовые акты администрации Кунашакского муниципального района | Отдел инвестиций администрации Кунашакского муниципального района |
| 3. | Создание на официальном сайте Кунашакского муниципального района раздела о проектной деятельности и размещение правовых актов и информации по вопросам проектной деятельности | июнь-июль 2017 года | раздел о проектной деятельности на официальном сайте Кунашакского муниципального района | Отдел инвестиций администрации Кунашакского муниципального района |
| 4. | Подготовка и представление Главе Кунашакского муниципального района докладов об организации проектной деятельности | июль, декабрь 2017 года | доклады Главе Кунашакского муниципального района | Отдел инвестиций администрации Кунашакского муниципального района |